แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. โครงการนี้อยู่ภายใต้แผนงาน 	แผนงานที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ, 5.2 การจัดการภัยพิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

2.	ชื่อโครงการ

(ภาษาไทย)	การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พื้นที่ศึกษาเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

(ภาษาอังกฤษ)	Development of a Decision Support System for Managing Disasters and Emergencies Using a Community-Based Approach: A Study of the Samkhok Municipality, Samkhok District, Pathum Thani Province

3. ประเภทของการวิจัย

การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)

การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) (ในกรณีเป็นการวิจัยประยุกต์ ขอให้กรอกข้อมูลในส่วนข้อมูลโครงการ ในหัวข้อ “กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้” และ หัวข้อ “กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์” ด้วย

4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมนี้ ได้ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ได้ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไม่ได้ยื่น

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้สอดคล้องหรือสนับสนุนแผนแม่บทย่อยใดมากที่สุด

06  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

6.1 แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

6. ลักษณะโครงการวิจัยและนวัตกรรม

เป็นโครงการ Multi-Year Promised Grant*

ไม่เป็นโครงการ Multi-Year Promised Grant

ลักษณะโครงการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการใหม่ ที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอขอ ดำเนินงาน	3	ปี

งบประมาณรวมทั้งโครงการ	1,300,000	บาท

ปีงบประมาณ 	2569	งบประมาณ 	500,000	บาท

ปีงบประมาณ 	2570	งบประมาณ 	400,000	บาท

ปีงบประมาณ 	2571	งบประมาณ 	400,000	บาท

7. โครงการยื่นเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานอื่นหรือไม่

- ไม่ยื่นเสนอ

8. คำสำคัญ (Keywords) (กำหนดไม่เกิน 5 คำ)

(ภาษาไทย)  ภัยพิบัติ, สาธารณภัย, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

(ภาษาอังกฤษ)  Disaster, Decision support system, Community Based Disaster Risk Management

9. สาขาการวิจัย (เลือกจากฐานข้อมูลในระบบ)

สาขาการวิจัยหลัก OECD 	วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สาขาการวิจัยย่อย OECD		วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขา OECD ที่เกี่ยวข้อง		ทรัพยากรน้ำ และที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

10. รายละเอียดของคณะผู้วิจัย

| ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | ตำแหน่งในโครงการ | สัดส่วนการดำเนิน โครงการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หัวหน้าโครงการ | 25 |
| อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู้ร่วมโครงการ | 20 |
| อ.ดร.จินต์จุฑา ขำทอง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู้ร่วมโครงการ | 20 |
| อ.ชวลิต โควีระวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู้ร่วมโครงการ | 20 |
| อ.สิโรรัตน์ จั่นงาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู้ร่วมโครงการ | 15 |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ

- บทสรุปข้อเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือการศึกษาภัยพิบัติและสาธารณภัยของชุมชนในเทศบาลตำบลสามโคก และนำข้อมูลเหล่านี้ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนโดยมีโจทย์ของการวิจัยต้องเป็นระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของชุมชน โดยพิจารณาถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมและความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของพื้นที่ศึกษา โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะต้องมีความความสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยโครงการวิจัยได้แบ่งระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ปีที่ 1 ด้านอุทกภัย, ปีที่ 2 ด้านอัคคีภัย และปีที่ 3 ด้านอุบัติภัย ซึ่งผลของโครงการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเวลาวิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัย เนื่องจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยในการประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติและสาธารณภัย การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมการฟื้นฟูที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- หลักการและเหตุผล/ปัญหา/โจทย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ภัยพิบัติ และสาธารณภัยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความสุขของประชาชนทั่วโลก ภัยพิบัติ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แล้วส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและชีวิต ได้แก่ แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย และภูเขาไฟระเบิด เช่น ในปี 2022 การศึกษาของ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) พบว่าภัยพิบัติทั่วโลกมีผลกระทบต่อประชากรกว่า 101 ล้านคน ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมประมาณ 268 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (UNDRR, 2023) หรือปี 2554 เหตุการณ์มหาอุทกภัยของประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 13.6 ล้านคน และทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (World Bank, 2012) การมีระบบจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยไม่เพียงพอสะท้อนถึงความเสี่ยงที่มีต่อความปลอดภัยและสุขภาพของมนุษย์ การเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจและการประเมินความเสี่ยงสามารถช่วยให้เราวางแผนและตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการมีมาตรการป้องกันและการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจะช่วยลดความสูญเสียและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในช่วงเวลาวิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัย การมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยในการประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติและสาธารณภัย การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมการฟื้นฟูที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเมื่อเกิดภัยพิบัติมีหลากหลายประเภท ได้แก่ ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ ข้อมูลภูมิสารสนเทศแสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลประชากรที่ช่วยในการระบุกลุ่มที่เสี่ยงที่สุด และข้อมูลการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ข้อมูลเหล่านี้ต้องการการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดการอย่างมีระเบียบเพื่อให้สามารถนำไปสู่การตอบสนองการเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลให้การตอบสนองไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือไม่เพียงพอ การมีข้อมูลที่ชัดเจนและการวิเคราะห์ที่เหมาะสมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง การวางแผนการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากร และการสื่อสารกับประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การตอบสนองและการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเหล่านี้ทำหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความท้าทายที่รุนแรง ซึ่งระบบสนับสนุนการตัดสินใจเมื่อเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัย สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ระบบตรวจจับภัยพิบัติ และข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากนั้นทำการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างแม่นยำและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือก สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนาแผนการตอบสนองที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ต่าง ๆ ทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ การตอบสนองต่อภัยพิบัติและสาธารณภัยจะมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น จะช่วยลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมาก

เทศบาลตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ โดยปกติระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามโคก พ.ศ.2566-2570, 2567) ซึ่งทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ตั้งครัวเรือนริมแม่น้ำ และส่งผลต่อภาคการเกษตรกรเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นพื้นที่ศึกษายังเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจในภาคกลางของประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ และภัยพิบัติและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในตำบลสามโคกมีความสำคัญต่อการวางแผนและการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- วัตถุประสงค์

3.1  ออกแบบ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณภัย พื้นที่เทศบาลตำบลสามโคก เพื่อนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการเตือนภัยอุทกภัยให้แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ตัดสินใจในการจัดลำดับความช่วยเหลือ และบรรเทาเหตุเมื่อเกิดภาวะอุกทกภัย (วัตถุประสงค์การวิจัยปีที่ 1 )

3.2  ออกแบบ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนป้องกันรับมือเมื่อเกิดสภาวะอัคคีภัย และเผชิญเหตุ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามโคก (วัตถุประสงค์การวิจัยปีที่ 2 )

3.3  ออกแบบ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร และเผชิญเหตุเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามโคก (วัตถุประสงค์การวิจัยปีที่ 3 )

- กรอบการวิจัย/พัฒนา

4.1  กรอบการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งการวิจัยเป็น 3 ส่วนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังแผนภูมิสรุป ประกอบด้วย

4.1.1  ปีดำเนินงานปีที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสำหรับการจัดการอุทกภัย

4.1.2  ปีดำเนินงานปีที่ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสำหรับการจัดการอัคคีภัย

4.1.3  ปีดำเนินงานปีที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสำหรับการจัดการอุบัติภัย

กรอบการวิจัยตามแผนงบประมาณ 3 ปี

4.2  แนวคิดกระบวนการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้

4.2.1  เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์บริบท สถานการณ์ และพัฒนาระบบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเปราะบางของชุมชน: ประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน และระบุพื้นที่และกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กรณีศึกษาของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเพื่อเข้าใจปัจจัยที่ทำให้การจัดการประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จัดทำโดยเทศบาลตำบลสามโคก

4.2.2  การมีส่วนร่วมของชุมชน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากร และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติใช้การจัดอบรม ประชุมชาวบ้านในพื้นที่

4.2.3  การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System - DSS)

การระบุความต้องการและความต้องการของชุมชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือโดยรวบรวมความเห็นและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ และการออกแบบระบบที่สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูลประชากร เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(GIS) และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ใช้เทคนิคระบบสารสนเทศรวบรวมองค์ความรู้บริการ (Big Data)

4.2.4  การทดสอบ และประเมินผลระบบที่พัฒนา

การทดสอบระบบ ทดลองใช้ระบบในสถานการณ์จำลองเพื่อประเมินความสามารถในการสนับสนุนการตัดสินใจ และประเมินผล วิเคราะห์ผลการทดลองและปรับปรุงระบบตามผลการประเมินโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ

4.3  ประชากร และกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย

4.3.1  ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

4.3.2  กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการใช้งานระบบครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัย ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก ปลัดเทศบาล และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.4  ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา คือ เทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

- แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

5.1  แนวคิด ทฤษฎีของงานวิจัย

5.1.1  ภัยพิบัติและสาธารณภัย

คำว่า ภัยพิบัติ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Disaster” โดยจะมุ่งความสำคัญไปที่สถานการณ์ภัยความเปราะบางและ ความล่อแหลมที่ทำให้ชุมชนและสังคมได้รับผลกระทบที่รุนแรงจนเกินความสามารถ ของตนเองที่จะจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติได้โดยในบริบทของประเทศไทยได้มีการให้ ความหมายเทียบเคียงด้วยคำภาษาไทยทั้งคำว่า “ภัยพิบัติ” และ “สาธารณภัย” โดยคำว่า “ภัยพิบัติ” ให้ความหมายเช่นเดียวกับคำอธิบายตามแนวทางสากล คือ

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวด ล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

สาธารณภัย (Public Calamities) หมายถึง เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง ทั้งในด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงของสังคม สาธารณภัยสามารถรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ แต่เน้นที่ผลกระทบที่มีต่อประชาชนทั่วไป เช่น โรคระบาด: การแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก, ภาวะขาดแคลนอาหาร: การขาดแคลนอาหารที่เกิดจากภัยพิบัติหรือภาวะเศรษฐกิจ, การขาดแคลนน้ำ: ภาวการณ์ขาดแคลนน้ำดื่มที่สามารถเกิดจากภัยธรรมชาติ, ภาวะฉุกเฉินทางพลังงาน: การขาดแคลนพลังงานที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน

โดยจากนิยามของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย คำว่า “สาธารณภัย” เป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องภัยพิบัติ ตามบริบทของประเทศไทยดังคำนิยามที่ปรากฏในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติหลักของประเทศไทย ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ภัยต่าง ๆ ในประเทศไทย กล่าวคือ

สาธารณภัย หมายถึงอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติมีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหาย แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ การก่อวินาศกรรมด้วย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559)

จากพระราชบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคำว่า“สาธารณภัย”ให้ความสำคัญ กับสถานการณ์ภัยทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและด้วยน้ำมือมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและรัฐทุกประเภท โดยมิได้จำกัดแต่เพียงสถานการณ์ ที่เกินขีดความสามารถของชุมชนจะรับมือได้เท่านั้น

ภัยพิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ 1.) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters) แผ่นดินไหว: การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดการสั่นไหว, น้ำท่วม: การมีปริมาณน้ำมากเกินไปจนไหลเข้าสู่พื้นที่ต่ำ, พายุหมุนเขตร้อน: ไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอร์ริเคนที่มีกำลังแรง, ภูเขาไฟระเบิด: การพุ่งออกของลาวาจากภูเขาไฟ และ 2.) ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ (Man-made Disasters): อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม: เช่น การระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรม, การรั่วไหลของสารเคมี: การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายในโรงงานหรือระหว่างการขนส่ง, การก่อการร้าย: การกระทำรุนแรงที่มุ่งหวังทำร้ายหรือสร้างความหวาดกลัว, อุบัติเหตุทางการขนส่ง: เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน

จากการอธิบายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทั้งคำว่า “ภัยพิบัติ” และ “สาธารณภัย” ให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน และให้ความสำคัญกับสถานการณ์ภัยที่สร้าง ผลกระทบต ่อชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลหรือชุมชน โดย “สาธารณภัย” อาจให้ ความหมายที่กว้างกว่าและครอบคลุมสถานการณ์ภัยทุกประเภทที่มีทั้งความรุนแรงน้อย หรือรุนแรงมากจนเกินขีดความสามารถอย่าง “ภัยพิบัติ” เข้าไว้ด้วย อีกทั้งแนวคิด ในการจัดการภัยพิบัติตามหลักการสากลยังมีความสอดคล้องและสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการจัดการสาธารณภัยในบริบทของประเทศไทยได้

5.1.2  ทฤษฎีการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Theory)

ทฤษฎีการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Theory) เป็นแนวคิดและกรอบการทำงานที่ใช้ในการจัดการและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ โดยมีเป้าหมายในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชุมชนให้กลับสู่สภาวะปกติ ทฤษฎีการบริหารจัดการภัยพิบัติมักประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การป้องกันและบรรเทา (Mitigation), การเตรียมความพร้อม (Preparedness), การตอบสนอง (Response), และการฟื้นฟู (Recovery)

1.) การป้องกันและบรรเทา (Mitigation) การป้องกันและบรรเทาหมายถึงการดำเนินการที่มุ่งลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ การบรรเทามักรวมถึงการวางแผนและการดำเนินมาตรการที่ช่วยลดโอกาสเกิดภัยพิบัติหรือความรุนแรงของผลกระทบ เช่น การออกแบบและก่อสร้างอาคารที่สามารถทนทานต่อแผ่นดินไหว การสร้างเขื่อนและระบบระบายน้ำเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วม การปลูกป่าหรือสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินและดินถล่ม

2.) การเตรียมความพร้อม (Preparedness) การเตรียมความพร้อมเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการฝึกอบรม การวางแผนการตอบสนอง และการจัดเตรียมทรัพยากร เช่น การสร้างแผนการอพยพและการฝึกอบรมชุมชนในการอพยพ การจัดเก็บและจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น อาหาร น้ำ และเวชภัณฑ์ การฝึกซ้อมการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน

3.) การตอบสนอง (Response) การตอบสนองเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ การตอบสนองต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายและช่วยชีวิต การตอบสนองประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้ การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราวและการแจกจ่ายอาหารและน้ำ การช่วยเหลือทางการแพทย์และการดูแลผู้ประสบภัย

4.) การฟื้นฟู (Recovery) การฟื้นฟูเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการหลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้นเพื่อนำสภาพแวดล้อมและชุมชนกลับสู่สภาพปกติ การฟื้นฟูมักใช้เวลานานและต้องการการวางแผนและการจัดการที่ดี เช่น การบูรณะสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่เสียหาย การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ประสบภัย การประเมินและปรับปรุงมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในอนาคต

หากพิจารณาแนวทางในการจัดการและการรับมือกับสาธารณภัยตาม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ได้แบ่ง การจัดการสาธารณภัยเป็น 4 ระดับ ตั้งแต่ภัยที่มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และ ขนาดใหญ่ร้ายแรงอย่างยิ่ง ซึ่งครอบคลุมความเป็นไปได้ในการจัดการภัยของประเทศไทย (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 : ระดับการจัดการสาธารณภัย

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558

5.1.3  ปัญหาของระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ

การศึกษาปัญหาของระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันจำเป็นต้องวิเคราะห์จุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จุดบกพร่องที่อาจพบได้ในระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติอาจมีดังนี้

1.)  ความแม่นยำในการทำนาย (Prediction Accuracy) ระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยหรือครอบคลุมพอที่จะใช้ในการทำนายได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลที่ล่าช้าหรือไม่เพียงพอทำให้การพยากรณ์ภัยพิบัติเกิดความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้แบบจำลองหรืออัลกอริธึมที่ใช้ในการทำนายระดับน้ำหรือภัยพิบัติอาจไม่มีความแม่นยำเพียงพอในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในสภาวะที่มีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณน้ำฝน ความชื้น และลักษณะภูมิประเทศ

2.)  การแจ้งเตือนล่าช้า (Delayed Alerting) ระบบบางแห่งอาจไม่สามารถแจ้งเตือนภัยได้ทันท่วงทีเนื่องจากความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูลหรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลในเวลาที่จำเป็นในการเตรียมพร้อมรับมือ การแจ้งเตือนอาจไม่สามารถเข้าถึงผู้คนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากข้อจำกัดของช่องทางการสื่อสาร หรือความไม่พร้อมของประชาชนในการรับการแจ้งเตือนผ่านเทคโนโลยีบางรูปแบบ

3.)  การตั้งรับต่อระดับเตือนภัย (Response to Alert Levels)

การตั้งระดับการเตือนภัยที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงอาจส่งผลให้มีการแจ้งเตือนภัยที่ผิดพลาด เช่น การแจ้งเตือนที่เกินความจำเป็นหรือการแจ้งเตือนที่ต่ำเกินไปเมื่อสถานการณ์มีความเสี่ยงสูง ระบบบางแห่งอาจไม่มีแนวทางการรับมือที่ชัดเจนต่อแต่ละระดับของการเตือนภัย ทำให้การตอบสนองล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การอพยพประชาชนหรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานในภาวะฉุกเฉิน

4.)  ปัญหาด้านเทคโนโลยีและการบำรุงรักษา (Technological and Maintenance Issues)

ระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติอาจประสบปัญหาจากการขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เซ็นเซอร์หรือสถานีตรวจวัดที่เสียหายหรือทำงานไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติบางแห่งอาจล้าสมัย ไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากหรือไม่สามารถอัพเดตแบบจำลองการทำนายให้ทันสมัยได้

5.)  ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร (Data Management and Communication Issues) ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบหรือขาดการบูรณาการ ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และทำนายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติอาจไม่มีความต่อเนื่องหรือไม่มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน ทำให้การตัดสินใจและการตอบสนองไม่ทันต่อสถานการณ์

6.)  ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Awareness and Engagement)

ประชาชนอาจไม่เข้าใจหรือไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือไม่รู้วิธีการตอบสนองเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ซึ่งส่งผลให้การแจ้งเตือนไม่มีผลลัพธ์ที่ต้องการ ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอาจไม่มีการมีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือหรือการทดสอบระบบแจ้งเตือน ทำให้การใช้ระบบไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

5.1.4  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เป็นระบบที่ใช้ข้อมูล, เครื่องมือทางสถิติ, และโมเดลการตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ได้เริ่มขึ้นในช่วง ปี ค.ศ. 1970 โดยมีหลายบริษัทเริ่มที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อที่จะช่วยผู้บริหารในการ ตัดสินใจปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน หรือกึ่งโครงสร้างโดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะระบบการประมวลผลรายการ (Transaction processing system) ไม่สามารถกระทำได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงงาน ต้นทุนที่ต่ำลงและยังช่วยในเรื่องการวิเคราะห์การสร้างตัวแบบ (Model)เพื่ออธิบายปัญหาและตัดสินใจปัญหาต่างๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 ความพยายามในการใช้ระบบนี้เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจได้แพร่ออกไป ยังกลุ่มและองค์การต่างๆ

ในปัจจุบันเป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยใน เรื่องการตัดสินใจใน เหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจยังเป็นบทบาทสำคัญต่อการตอบสนองต่อภัยพิบัติ การมีสารสนเทศที่ดี และเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีนั้น จะช่วยให้สามารถพิจารณา ทางเลือกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คาดการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว DSS จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้:

1.)  ฐานข้อมูล (Database): รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรืองานที่ต้องการการตัดสินใจ

2.)  ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์ (Software Tools): เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เครื่องมือทางสถิติ, โมเดลการคำนวณ, การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining), และการวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analysis)

3.)  โมเดลการตัดสินใจ (Decision Models): กฎหรือสูตรที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

4.)  อินเตอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface): ส่วนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

5.1.5  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย (Disaster and Emergency Management Decision Support System: DEM-DSS) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถทำการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีความสำคัญในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ ระบบ DEM-DSS มักจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้:

1.)  ฐานข้อมูล (Database): ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ, ภัยพิบัติในอดีต, ข้อมูลประชากร, ทรัพยากรที่มีอยู่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.)  เครื่องมือวิเคราะห์และจำลอง (Analytical and Simulation Tools): เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์, การจำลองการเกิดภัยพิบัติ, และการประเมินผลกระทบ

3.)  ระบบเตือนภัย (Alert Systems): การแจ้งเตือนและการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

3.)  แผนที่และการแสดงผลข้อมูล (GIS and Data Visualization): การใช้แผนที่ GIS และการแสดงผลข้อมูลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

4.)  อินเตอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface): ส่วนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ DEM-DSS สามารถช่วยให้มีการเตรียมพร้อม: ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้น การตอบสนองดีขึ้นช่วยให้การตอบสนองต่อภัยพิบัติมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การประเมินและวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการประเมินผลกระทบและวางแผนการจัดการในระยะสั้นและระยะยาว และ การสื่อสารและการประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.6  การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน Community Based Disaster Risk Management. (CBDRM)

การบริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Disaster Risk Management: CBDRM) เป็นแนวทางที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมความพร้อม, การตอบสนอง, และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน, หน่วยงานท้องถิ่น, และองค์กรที่เกี่ยวข้อง แนวทางนี้มีประโยชน์มากในการสร้างความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นให้กับชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

หลักการสำคัญของ CBDRM

1.)  การมีส่วนร่วมของชุมชน: ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยง, วางแผน, และดำเนินการต่าง ๆ

2.)  การใช้ความรู้ท้องถิ่น: ใช้ความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชนในการระบุและจัดการกับภัยพิบัติ

3.)  การเสริมสร้างความสามารถ: พัฒนาทักษะและความรู้ของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติ

4.)  การทำงานร่วมกัน: การประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐบาล, องค์กรพัฒนาเอกชน, และองค์กรระหว่างประเทศ

รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ

5.1.7  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมทำให้เห็นได้ว่าการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการภัยพิบัติต่างๆจะช่วยทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านผลกระทบระดับความรุนแรงจากอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านผลกระทบระดับความรุนแรงจากอุทกภัย โดยเดิมพบว่าการจัดการข้อมูลภายในองค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างทางโครงสร้างและรูปแบบเครื่องมือการจัดเก็บทำให้เกิดปัญหาและความล่าช้าในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ จึงได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งจำแนก และจัดลำ ดับข้อมูล และออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมด้าน สารสนเทศ (Information Architecture) สถาปัตยกรรมสามารถออกแบบโครงสร้างคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นระบบต้นแบบ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยด้านท่องเที่ยว พลังงานและสิ่งแวดล้อม(GDEN) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยผ่านกระบวนการสกัด เปลี่ยนแปลง และถ่ายโอนข้อมูล (ETL) จัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล (Data Warehouse) ใช้การประมวลผลแบบออนไลน์(OLAP) นำ เสนอในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ประเมินผลโดย ผู้เชี่ยวชาญจำ นวน 15 ท่าน ผลการประเมินระบบสามารถ นำไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ดีมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.53 (S.D. = 0.62) ระบบช่วยในการตัดสินใจอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.07(S.D.=0.77) ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนการติดตาม และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต (เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล และ ธนาภรณ์ ปานรังศรี, 2562)     และจากการศึกษารูปแบบการตัดสินใจและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อศึกษากระบวนการ รูปแบบการตัดสินใจในการดำเนินงาน และการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่หนุนเสริมกระบวนการการตัดสินใจและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต รวมถึงเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤต โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จำนวน 103 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยมีดังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน ซึ่งการตอบสนองภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็น เรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องตัดสินใจและตอบสนองในการแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย บางแห่งตอบสนองได้ดี บางแห่งเกิดความผิดพลาด ถูกสอบสวน จากการวิจัยพบว่า การตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.9) ตัดสินใจโดยตัวบุคคล โดยเฉพาะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความรวดเร็ว ทันกับเหตุการณ์ แต่มีแนวโน้มผิดพลาดได้ง่าย ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมีการตัดสินใจในรูปแบบกลุ่มบุคคล โดยมีทั้งการตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ และการใช้กลไกสภาท้องถิ่นช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบนี้มีความรอบคอบ แต่ค่อนข้างล่าช้า ไม่ทันต่อภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจทุกรูปแบบมีกระบวนการ ตัดสินใจคล้ายกัน โดยเริ่มจากการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรค และ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้นำ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยทั้งหมดร่วมกันอธิบายการผันแปรของมีกระบวนการ การตัดสินใจดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ร้อยละ 59.1 (R2 = 0.591, F = 23.139, P < 0.01) นอกจากนั้นยังพบว่า ความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร การรับรู้ความรุนแรงของโรค จำนวนประชากรในพื้นที่ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้นำ และการเชื่อมโยง เครือข่ายกับภายนอกมีความสัมพันธ์กับของการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยทั้งหมดร่วมกันอธิบายความผันแปรของการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ร้อยละ 44.8 (R2 = 0.448, F = 12.970, P < 0.01) ผลการวิจัยมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) กำหนดให้มีส่วนงานและภาระงาน เกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในระดับชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง และขนาดเล็ก 2) การกำหนดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจน 3) การกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤต โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ ของบุคลากรในการจัดเตรียมข้อมูลและความพร้อม (จริยา โกเมนต์ และเฉลิมชัย ปัญญาดี, 2565)

5.2  สมมติฐานงานวิจัย

5.2.1  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนสามารถให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลสามโคก

5.2.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้นทำให้การตอบสนองต่อภัยพิบัติในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

5.2.3  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ

6.1  ผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการปีงบประมาณที่ 1 (ปีงบประมาณ 2569)

6.1.1  ฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 ฐานข้อมูล

6.1.2  ฐานข้อมูลพื้นที่เปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 ฐานข้อมูล

6.1.3  แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย 1 แอปพลิเคชัน

6.1.4  แอปพลิเคชันเตือนอุกทกภัยผ่านระบบไลน์ 1 แอปพลิเคชัน

6.1.5  บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ 1 บทความ และ บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ

6.2  ผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการปีงบประมาณที่ 2 (ปีงบประมาณ 2570)

6.2.1  ฐานข้อมูลประเภทอาคาร, ความเสี่ยงต่อความเสียหายของอัคคีภัย, การเข้าถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยของรถดับเพลิง และแหล่งน้ำสำคัญเมื่อกรณีฉุกเฉิน และรถดับเพลิงต้องการเติมน้ำ 1 ฐานข้อมูล

6.2.2  แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอัคคีภัย 1 แอปพลิเคชัน

6.2.3  บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ 1 บทความ และ บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ

6.3  ผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการปีงบประมาณที่ 3 (ปีงบประมาณ 2571)

6.3.1  ฐานข้อมูลด้านอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี 1 ฐานข้อมูล

6.3.2  แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี 1 แอปพลิเคชัน

6.3.3  บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ 1 บทความ และ บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ

6.4  โครงการในลักษณะนี้จะต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปีงบประมาณเนื่องจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่

6.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยเชิงลึก: การพัฒนาแผนและระบบการจัดการภัยพิบัติจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สถิติของภัยพิบัติในอดีต และการประเมินความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์

6.4.2  การมีส่วนร่วมของชุมชน: การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากชุมชนจะเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรง การดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการแบบต่อเนื่อง

6.4.3  การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ: การสร้างระบบที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องการการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการออกแบบ ทดสอบ และปรับปรุง

6.4.4  การฝึกอบรมและการสร้างความพร้อม: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบนี้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดทำแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุม

7. เป้าหมายรายปี

| ปีงบประมาณ | เป้าหมายรายปี | สิ่งที่จะส่งมอบรายปี (หากสามารถระบุจำนวนได้ขอให้ระบุด้วย) |
| --- | --- | --- |
| 2569 | พัฒนาฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี | ฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 ฐานข้อมูล |
| 2569 | พัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่เปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี | ฐานข้อมูลพื้นที่เปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 ฐานข้อมูล |
| 2569 | พัฒนาแอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย | แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย 1 แอปพลิเคชัน |
| 2569 | พัฒนาแอปพลิเคชันเตือนอุกทกภัยผ่านระบบไลน์ | แอปพลิเคชันเตือนอุกทกภัยผ่านระบบไลน์ 1 แอปพลิเคชัน |
| 2569 | ตีพิมพ์บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ 1 บทความ |
| 2569 | ตีพิมพ์บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ |
| 2570 | พัฒนาฐานข้อมูลประเภทอาคาร, ความเสี่ยงต่อความเสียหายของอัคคีภัย, การเข้าถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยของรถดับเพลิง และแหล่งน้ำสำคัญเมื่อกรณีฉุกเฉิน และรถดับเพลิงต้องการเติมน้ำ | ฐานข้อมูลประเภทอาคาร, ความเสี่ยงต่อความเสียหายของอัคคีภัย, การเข้าถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยของรถดับเพลิง และแหล่งน้ำสำคัญเมื่อกรณีฉุกเฉิน และรถดับเพลิงต้องการเติมน้ำ 1 ฐานข้อมูล |
| 2570 | พัฒนาแอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอัคคีภัย | แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอัคคีภัย 1 แอปพลิเคชัน |
| 2570 | ตีพิมพ์ความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ |
| 2570 | ตีพิมพ์ความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ |
| 2571 | พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี | ฐานข้อมูลด้านอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี 1 ฐานข้อมูล |
| 2571 | พัฒนาแอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี | แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี 1 แอปพลิเคชัน |
| 2571 | ตีพิมพ์บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ 1 บทความ |
| 2571 | ตีพิมพ์บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ |

8.	ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดำเนินการวิจัย

8.1  กำหนดพื้นที่ในการวิจัย โดยเน้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นอันดับแรก ได้แก่ตลอดริมสองฝั่งลำน้ำในพื้นที่ และสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน ได้แก่

8.1.1  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชน สภาพภูมิประเทศ และลักษณะทางธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบ ลักษณะทางธรณีวิทยา และอุทกวิทยา

8.1.2 ข้อมูลประชากร สถิติประชากร ประเภทของบ้านเรือน และลักษณะของชุมชน ความหนาแน่นของประชากร ลักษณะการกระจายตัวของประชากรเชิงพื้นที่

8.1.3  ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ความถี่ และความรุนแรงของเหตุการณ์

8.2  สำรวจข้อมูลพื้นที่ และกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง ได้แก่

8.2.1  พื้นที่เปราะบางและมีความอ่อนไหวต่ออุทกภัย เช่น โบราญสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พื้นที่อยู่อาศัยที่มีชุมชมอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

8.2.2  ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกเมื่อเกิดอุทกภัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้, ผู้ทุพลภาพ สตรีตั้งครรภ์

8.2.3  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวมขึ้นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมการใช้งานงาน การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดระเบียบข้อมูล และการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และดำเนินการ

8.2.4  การพัฒนาฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล: สร้างฐานข้อมูลในระบบที่เลือก โดยการสร้างตาราง บันทึกข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยใช้เทคนิคการนำเข้าข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การใช้สคริปต์ SQL หรือเครื่องมือ ETL (Extract, Transform, Load) เป็นต้น

8.3  พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

8.3.1 การระบุปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ การรวบรวมข้อมูลต่างที่ได้จัดเก็บ และวิเคราะห์เพื่อคัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และข้อกำหนดของระบบ

8.3.2  การออกแบบระบบ กำหนดโครงสร้างหลักของระบบ ส่วนประกอบต่างๆ และกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และออกแบบอินเตอร์เฟสผู้ใช้ จัดทำส่วนวางแผนการนำเสนอข้อมูลและการโต้ตอบกับผู้ใช้ให้มีความง่ายและใช้งานได้สะดวก

8.4  ระบบเตือนภัยก่อนเกิดอุทกภัยให้กับเกษตรกร เช่น การแจ้งเตือนเกษตรกรก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนเกิดน้ำท่วม การแจ้งเตือนประชากรในพื้นที่การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำเมื่อมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยโดยการนำข้อมูลต่างๆ แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน line

8.5  สาธิตและอบรมการใช้งาน

นำเสนอระบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่ชุมชน แนะนำภาพรวมของระบบ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ และการแสดงการใช้งาน สาธิตการใช้งานระบบตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลลัพธ์ การทำข้อมูลในระบบให้ทันสมัยในอนาคต

8.6  พื้นที่ศึกษาและความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ เทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้งานระบบคือ เจ้าหน้าที่รัฐขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัย โดยโครงการวิจัยมีความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ในพื้นทีมาแล้วเป็นเวลา 2 ปีทำให้มีความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

9. กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ และจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย

| กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ | ระบุชื่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ | จำนวน | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ภาครัฐ (หน่วยงาน) | เทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี | 1 | เทศบาล |
| 5. ชุมชน | ชุมชนในตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี | 1 | ชุมชน |
| 6. ประชาชนทั่วไป | ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปที่อ่านบทความที่ตีพิมพ์ | 6 | บทความ |

- กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries)

| กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ | ลักษณะประโยชน์ที่ได้รับ | จำนวน | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. ชุมชน | ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ช่วยทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างแม่นยำและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือก สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนาแผนการตอบสนองที่ดีที่สุด | 1 | ชุมชน |

ส่วนที่ 3 แผนการทำงาน

- แผนการดำเนินงานวิจัย (แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละปีงบประมาณ)

| ตัวอย่างตารางกิจกรรมในโครงการ Ongoing (ปีงบประมาณ 2569) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ | กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ร้อยละของกิจกรรมในปีงบประมาณ |
| 2569 | กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชน สภาพภูมิประเทศ และลักษณะทางธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบ ลักษณะทางธรณีวิทยา และอุทกวิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2569 | กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมข้อมูลข้อมูลประชากร สถิติประชากร ประเภทของบ้านเรือน และลักษณะของชุมชน ความหนาแน่นของประชากร ลักษณะการกระจายตัวของประชากรเชิงพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2569 | กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ความถี่ และความรุนแรงของเหตุการณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2569 | กิจกรรมที่ 4 : สำรวจข้อมูลพื้นที่ เปราะบางและมีความอ่อนไหวต่ออุทกภัย เช่น โบราญสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พื้นที่อยู่อาศัยที่มีชุมชมอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2569 | กิจกรรมที่ 5 : สำรวจข้อมูลพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกเมื่อเกิดอุทกภัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้, ผู้ทุพลภาพ สตรีตั้งครรภ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2569 | กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง การจัดระเบียบข้อมูล และการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2569 | กิจกรรมที่ 7 : พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบระบบ กำหนดโครงสร้างหลักของระบบ ส่วนประกอบต่างๆ และกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และออกแบบอินเตอร์เฟสผู้ใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2569 | กิจกรรมที่ 8 :จัดทำระบบเตือนภัยก่อนเกิดอุทกภัยให้กับเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2569 | กิจกรรมที่ 9 :สาธิตและอบรมการใช้งาน นำเสนอระบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่ชุมชน สาธิตการใช้งานระบบการแสดงผลลัพธ์ การทำข้อมูลในระบบให้ทันสมัยในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| ตัวอย่างตารางกิจกรรมในโครงการ Ongoing (ปีงบประมาณ 2570) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ปีงบประมาณ | กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ร้อยละของกิจกรรมในปีงบประมาณ |
| 2570 | กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาฐานข้อมูลประเภทอาคาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2570 | กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลการเข้าถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยของรถดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2570 | กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำสำคัญเมื่อกรณีฉุกเฉิน และรถดับเพลิงต้องการเติมน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2570 | กิจกรรมที่ 4 : สำรวจข้อมูลพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกเมื่อเกิดอุทกภัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้, ผู้ทุพลภาพ สตรีตั้งครรภ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2570 | กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเมื่อเกิดอัคคีภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2570 | กิจกรรมที่ 6 : สาธิตและอบรมการใช้งาน นำเสนอระบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่ชุมชน สาธิตการใช้งานระบบการแสดงผลลัพธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

| ตัวอย่างตารางกิจกรรมในโครงการ Ongoing (ปีงบประมาณ 2571) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ | กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ร้อยละของกิจกรรมในปีงบประมาณ |
| 2571 | กิจกรรมที่ 1 : รวบรวมข้อมูลอุบัติภัยจากการจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2571 | กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2571 | กิจกรรมที่ 3 : สำรวจข้อมูลพื้นที่ เปราะบางและมีความอ่อนไหวต่อการรั่วไหลของสารเคมี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2571 | กิจกรรมที่ 4 :พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุบัติภัยจากการจราจร, โรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2571 | กิจกรรมที่ 5 : สาธิตและอบรมการใช้งาน นำเสนอระบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่ชุมชน สาธิตการใช้งานระบบการแสดงผลลัพธ์ การทำข้อมูลในระบบให้ทันสมัยในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

- พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัย

| ในประเทศ | ชื่อประเทศ | ชื่อสถานที่ |
| --- | --- | --- |
| ในประเทศ | ปทุมธานี | เทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี |

- พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัย

| ในประเทศ | ชื่อประเทศ | ชื่อสถานที่ |
| --- | --- | --- |
| ในประเทศ | จังหวัดปทุมธานี | เทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี |

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

  - แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

| ประเภทงบประมาณ | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณปีที่ (เป็นงบประมาณของปีงบประมาณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| งบดำเนินงาน: ค่าจ้าง | ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรีในการนำเข้าข้อมูล, เก็บข้อมูลภาคสนาม และพิมพ์เอกสาร | 75,000 | 2569 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ และสาธิตการใช้งานระบบ | 80,000 | 2569 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าเดินทางเก็บข้อมูลภาคสนามพื้นที่อำเภอสามโคกเพื่อจัดเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชน สภาพภูมิประเทศ และลักษณะทางธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบ ลักษณะทางธรณีวิทยา และอุทกวิทยา 2. ประเภทของบ้านเรือน และลักษณะของชุมชน 3. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 4. ข้อมูลพื้นที่ เปราะบางและมีความอ่อนไหวต่ออุทกภัย เช่น โบราญสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ข้อมูลพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง | 45,000 | 2569 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าจ้างเหมาบริการ แพลตฟอร์ม ค่าบริการเว็บโฮสติ้ง และโดเมนเนม 1 ปี | 30,000 | 2569 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่ารวบรวมข้อมูล และการออกแบบสถาปัตกรรม และบริหารข้อมูลผ่านทาง API 1 ชุด | 55,000 | 2569 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่ารวบรวมข้อมูล และออกแบบฐานข้อมูล | 85000 | 2569 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 1 เรื่อง และวารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 | 100,000 | 2569 |
| งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ A4, แฟ้มเอกสาร, หมึกดำและสีสำหรับเครื่องพิมพ์ | 30,000 | 2569 |
| รวมงบประมาณระยะดำเนินการปีที่ 1 |  |  | 500,000 |
| งบดำเนินงาน: ค่าจ้าง | ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรีในการนำเข้าข้อมูล, เก็บข้อมูลภาคสนาม และพิมพ์เอกสาร | 75,000 | 2570 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ และสาธิตการใช้งานระบบ | 50,000 | 2570 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าเดินทางเก็บข้อมูลภาคสนามพื้นที่อำเภอสามโคกเพื่อจัดเก็บข้อมูล 1. การเข้าถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยของรถดับเพลิง 2. ข้อมูลแหล่งน้ำสำคัญเมื่อกรณีฉุกเฉิน และรถดับเพลิงต้องการเติมน้ำ 3. ข้อมูลพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกเมื่อเกิดอุทกภัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้, ผู้ทุพลภาพ สตรีตั้งครรภ์ | 75,000 | 2570 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าจ้างเหมาบริการ แพลตฟอร์ม ค่าบริการเว็บโฮสติ้ง และโดเมนเนม 3 ปี | 30,000 | 2570 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่ารวบรวมข้อมูล และการออกแบบสถาปัตกรรม และบริหารข้อมูลผ่านทาง API 1 ชุด | 55,000 | 2570 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่ารวบรวมข้อมูล และออกแบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและสาธารณภัย | 65000 | 2570 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ | 20,000 | 2570 |
| งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ A4, แฟ้มเอกสาร, หมึกดำและสีสำหรับเครื่องพิมพ์ | 30,000 | 2570 |
| รวมงบประมาณระยะดำเนินการปีที่ 2 |  |  | 400,000 |
| งบดำเนินงาน: ค่าจ้าง | ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรีในการนำเข้าข้อมูล, เก็บข้อมูลภาคสนาม และพิมพ์เอกสาร | 75,000 | 2571 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ และสาธิตการใช้งานระบบ | 60,000 | 2571 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าเดินทางเก็บข้อมูลภาคสนามพื้นที่อำเภอสามโคกเพื่อจัดเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ 2. ข้อมูลพื้นที่ เปราะบางและมีความอ่อนไหวต่อการรั่วไหลของสารเคมี | 65,000 | 2571 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าจ้างเหมาบริการ แพลตฟอร์ม ค่าบริการเว็บโฮสติ้ง และโดเมนเนม 3 ปี | 30,000 | 2571 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่ารวบรวมข้อมูล และการออกแบบสถาปัตกรรม และบริหารข้อมูลผ่านทาง API 1 ชุด | 55,000 | 2571 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่ารวบรวมข้อมูล และออกแบบฐานข้อมูล | 65000 | 2571 |
| งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย | ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ | 20,000 | 2571 |
| งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ A4, แฟ้มเอกสาร, หมึกดำและสีสำหรับเครื่องพิมพ์ | 30,000 | 2571 |
| รวมงบประมาณระยะดำเนินการปีที่ 3 |  |  | 400,000 |
| รวมงบประมาณ |  |  | 1,300,000 |

- มาตรฐานการวิจัย

มีการใช้สัตว์ทดลอง

มีการวิจัยในมนุษย์

มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

- หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | ชื่อหน่วยงานรัฐ/บริษัท/หน่วยงานต่างประเทศ | แนวทางร่วมดำเนินการ | การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) (บาท) | การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind) | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

7.     ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)*

7.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)*

1)  TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ TRL 2: มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยีและ / หรือ การประยุกต์ใช้ (Technology concept and / or application formulated)

รายละเอียด .......................................................................................................................

2)  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ TRL 3: มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ / หรือ มีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ ของแนวคิด (Analytical and experimental critical function and / or characteristic proof-of concept)

รายละเอียด .......................................................................................................................

7.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)*

1)  SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ SRL 2: การกำหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและ คาดการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ (Formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project.)

รายละเอียด .......................................................................................................................

2)  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ SRL 3: ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่กำหนดขึ้นร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders)

รายละเอียด .......................................................................................................................

- แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

  - การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) (Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

  - การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการเสร็จสิ้น

........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  
(กรอกไม่เกิน 5 ลำดับโดยเน้นโครงการที่เกิดผลกระทบสูง)

| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่ได้รับทุน | ปีที่ได้รับงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทรายจัดด้วยเพอร์ไลต์ที่ปรับสภาพด้วยความร้อนและไบโอชาร์ (หัวหน้าโครงการ) | เงินงบประมาณแผ่นดิน : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) | 2562 | 350000 |
| แนวทางบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลและน้ำผิวดินร่วมกันเพื่อบรรเทาสภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม ภายใต้ฉากทัศน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมดุลน้ำ ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง (ผู้ร่วมวิจัย) | เงินงบประมาณแผ่นดิน : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) | 2563 | 520,000 |
| แนวทางบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลและน้ำผิวดินร่วมกัน เพื่อบรรเทาสภาวะภัย แล้งและน้ำท่วม ในบริเวณลุ่มน้ำคลองพระสทึง จังหวัดสระแก้ว (ผู้ร่วมวิจัย) | เงินงบประมาณแผ่นดิน : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) | 2563 | 788,600 |
| การแปรรูปสมุนไพรเป็นน้ำมันหอมระเหย และถ่าน ด้วยเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีไพโรไลซิส และการกลั่นด้วยไอน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว(หัวหน้าโครงการวิจัย) | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) | 2566 | 550,000 |

ส่วนที่ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

1. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)

| ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ | ประเภทผลผลิต | รายละเอียดของผลผลิต | จำนวนนำส่ง | หน่วยนับ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบาง | 7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไก หรือมาตรฐาน | ฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี | 1 | ฐานข้อมูล | 2569 |
| ฐานข้อมูลพื้นที่เปราะบาง | 7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไก หรือมาตรฐาน | ฐานข้อมูลพื้นที่เปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี | 1 | ฐานข้อมูล | 2569 |
| แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย | 4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม | แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย | 1 | แอปพลิเคชัน | 2569 |
| แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย | 4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม | แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย | 1 | แอปพลิเคชัน | 2569 |
| บทความ | 2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ | 1 | บทความ | 2569 |
| บทความ | 2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ | 1 | บทความ | 2569 |
| ฐานข้อมูลด้านอัคคีภัย | 7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไก หรือมาตรฐาน | ฐานข้อมูลประเภทอาคาร, ความเสี่ยงต่อความเสียหายของอัคคีภัย, การเข้าถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยของรถดับเพลิง และแหล่งน้ำสำคัญเมื่อกรณีฉุกเฉิน และรถดับเพลิงต้องการเติมน้ำ | 1 | ฐานข้อมูล | 2570 |
| แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอัคคีภัย | 4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม | แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอัคคีภัย | 1 | แอปพลิเคชัน | 2570 |
| บทความ | 2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ | 1 | บทความ | 2570 |
| บทความ | 2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ | 1 | บทความ | 2570 |
| ฐานข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ, | 7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไก หรือมาตรฐาน | ฐานข้อมูลด้านอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี | 1 | ฐานข้อมูล | 2571 |
| แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | 4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม | แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุบัติภัยจากการจราจร, แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุบัติภัยจากการจราจร จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี | 1 | แอปพลิเคชัน | 2571 |
| บทความ | 2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ | 1 | บทความ | 2571 |
| บทความ | 2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ | 1 | บทความ | 2571 |

2. ข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ทำ dropdown list ให้เลือก) | จำนวน | หน่วยนับ | รายละเอียดของข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์โดยสังเขป |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลงานตีพิมพ์ (Publications) | 6 | บทความ | บทความตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ 3 บทความ และ บทความตีพิมพ์วารสาร วิชาการระดับนานาชาติ 3 บทความ |
| เครื่องมือหรือระเบียบวิธีการวิจัย/ฐานข้อมูลหรือแบบจำลองวิจัยที่ค้นพบใหม่ (Research tools and or methods/Research databases or models) | 4 | ฐานข้อมูล | รายละเอียด 1. ฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2. ฐานข้อมูลพื้นที่เปราะบางของเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 3. ฐานข้อมูลประเภทอาคาร, ความเสี่ยงต่อความเสียหายของอัคคีภัย, การเข้าถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยของรถดับเพลิง และแหล่งน้ำสำคัญเมื่อกรณีฉุกเฉิน และรถดับเพลิงต้องการเติมน้ำ 4. ฐานข้อมูลด้านอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี การสร้างผลพลลัพธ์ ใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้งานในแอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจ |
| การจัดการความรู้และแพลตฟอร์มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมให้ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี (Knowledge and Platform management for Technology transfer and Empowerment for Technology transfer) | 4 | แอปพลิเคชัน | 1. แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย 2. แอปพลิเคชันเตือนอุกทกภัยผ่านระบบไลน์ 3. แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอัคคีภัย 4. แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการอุบัติภัยจากการจราจร, จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ, การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการรั่วไหลของสารเคมี |

3. ผลกระทบ (Expected Impacts) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ผลที่คาดว่าจะได้รับ | รายละเอียดผลกระทบ |
| --- | --- |
| ด้านเศรษฐกิจ | การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมการฟื้นฟูที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ |
| ด้านสังคม | ผลของโครงการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเวลาวิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัย เนื่องจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยในการประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติและสาธารณภัย |
| ด้านสิ่งแวดล้อม |  |